Приложение №1 к приказу

МБОУ ЕСОШ №1

№25 от 30.01.2023г.

План мероприятий

по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов  
среднего общего образования (далее - обновленные ФГОС СОО) в МБОУ ЕСОШ №1 с 1 сентября 2023 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные | Планируемый  результат |
| **I. Организационно-правовое и организационно-управленческое обеспечение** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка приказов об организации работы по введению обновленных ФГОС СОО | по мере необходимости | координационная группа | приказы |
| 1.2. | Рассмотрение на заседаниях школьных методических объединений вопросов реализации ФГОС СОО | до 31.05.2023г | Руководители МО | протоколы МО |
| 1.3. | Организация участия педагогов школы в мероприятиях по введению обновленных ФГОС | в течение 2022-2023 уч.г. | координационная группа | обеспечена своевременная коррекция действий  педагогов |
| 1.4. | Обеспечение функционирования системы  контроля готовности к введению обновленных ФГОС | в течение 2022-2023 уч.г. | координационная группа | обеспечен  промежуточный  контроль |
| 1.5. | Обеспечение функционирования системы  контроля использования педагогами рабочих программ | март 2023 года | заместители директора | обеспечено  функционирование системы контроля |
| **II**. **Организационно-информационная работа** | | | | |
| 2.1. | Проведение совещаний по вопросам содержания образования, введения обновленных ФГОС, формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | в течение 2022-2023 уч.г. | координационная группа | перечень дефицитов, определение способов их ликвидации |
| 2.2. | Сопровождение информационно-методических рубрик на сайте школы по вопросам введения ФГОС СОО | в течение 2022-2023 уч.г. | Манасипов Д.Н. | ведение рубрики на сайте школы |
| 2.3. | Организация работы поинформированию  общественности через средства массовой информации о введении и реализации  обновленных ФГОС | в течение всего периода | координационная группа | информация в СМИ |
| **Ш. Учебно-методическая работа** | | | | |
| 3.1. | Сопровождение курсов повышения квалификации для педагогических работников и управленческих кадров по вопросам введения ФГОС СОО | в течение всего периода | Пащенко Т.Н. | повышение квалификации педагогов и  управленческих кадров |
| 3.2. | Организация повышения квалификации  педагогических работников и управленческих кадров по вопросам внедрения обновленных ФГОС СОО с использованием возможностей учреждений дополнительного образования, центров «Точка роста» | в течение всего периода | Пащенко Т.Н. | повышение квалификации педагогов и  управленческих кадров |
| 3.3. | Методическое сопровождение курсов повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров по вопросам внедрения обновленных ФГОС СОО с привлечением учителей-методистов, прошедших процедуру оценки предметных и методических компетенций ФГБУ ФИОКО | в течение всего периода | координационная группа | повышение квалификации педагогов и  управленческих кадров |
| 3.4. | Организация и проведение совещаний, круглых столов для педагогических работников по вопросам содержания образования, реализации примерных рабочих программ в общеобразовательных учреждениях | в течение всего периода | координационная группа | План совещаний |
| 3.5. | Участие педагогических и руководящих работников в совещаниях, вебинарах, круглых столах на региональном и федеральном уровне | в течение всего периода | координационная группа | совершенствование профессиональных компетенций учителей |
| **IV. Научно-методическое сопровождение образовательных организаций** | | | | |
| 4.1. | Организация методической поддержки руководителей и педагогов образовательных организаций по вопросам обновления содержания образования | | | |
| 4.1. | Участие в онлайн диагностике  «Автоматизированная система оценки  личностных и метапредметных результатов школьников информационный ресурс  эффективного управления качества образования на уровне школы и региона» | апрель-май 2023 года | координационная группа | повышение профессиональных компетенций педагогических работников и  руководящих кадров |
| 4.2 | Информационно-методическая и консультационная поддержка деятельности ОУ и по вопросам оптимизации работы ШНОР и ШССУ | в течение всего периода | координационная группа | обеспечение  актуальной и  современной информацией повопросам оптимизации работы с ШНОР и ШССУ |
| 4.3 | Участие в реализации проекта «500+» | в течение всего периода | координационная группа | переход ШНОР и  ШССУв эффективный режим  функционирования |
| 4.4 | Участие педагогических и руководящих работников в совещаниях, вебинарах, круглых столах на региональном и федеральном уровне | в течение всего периода | координационная группа | совершенствование профессиональных компетенций учителей |
| **V. Мониторинговые и оценочные исследования в системе реализации обновленных ФГОС СОО** | | | | |
| 5.1. | Организация самодиагностики  общеобразовательных учреждений по подготовке к введению обновленных ФГОС СОО | март-апрель 2023 года | координационная группа | анализ результатов  самодиагностики общеобразовательных учреждений |
| 5.2. | Проведение диагностики обучающихся 9 классов по формированию функциональной грамотности в условиях внутренней системы оценки качества образования школ | январь-апрель 2023 года | педагоги, обучающиеся | анализ результатов  диагностики |
| 5.3. | Прогнозирование результатов реализации основных образовательных программ, соответствующих требованиям обновленных ФГОС СОО | июнь 2023г. | координационная группа | анализ результатов  мониторинга |
| 5.4 | Проведение мониторинга готовности педагогических работников к реализации образовательных программ среднего общего образования в соответствии с требованиями обновленных ФГОС СОО | май 2023г. | координационная группа | анализ результатов  диагностики |
| **VI. Консультационно-методическая работа** | | | | |
| 6.1. | Методическое консультирование педагогов по вопросам проектирования предметных,  метапредметных и личностных результатов на основе примерной рабочей программы по учебным предметам | в течение всего периода | координационная группа | организация методической службой работы с педагогами по  вопросам внедрения и реализации  обновленных ФГОС  СОО и по вопросам  формирования и оценки функциональной  грамотности  обучающихся |
| 6.2. | Методическое консультирование педагогических работников и руководящих кадров по вопросам внедрения и реализации обновленных ФГОС СОО и по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | в течение всего периода | координационная группа | организация методической службой работы с педагогами по  вопросам внедрения и реализации  обновленных ФГОС  СОО и по вопросам  формирования и оценкифункциональной  грамотности  обучающихся |